|  |  |
| --- | --- |
|  | Ауылдық аумақтарды дамытудың  2023 – 2027 жылдарға арналған тұжырымдамасына  қосымша |
|  |  |

**Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың   
2023 – 2027 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі**

**іс-қимыл жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **р/с №** | **Міндеттер/бағыттар бөлінісінде реформалардың/негізгі іс-шаралардың атауы** | **Аяқталу нысаны** | **Орындау мерзімі** | **Жауапты орындаушылар** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Әлеуметтік, инженерлік және көлік инфрақұрылымын дамыту есебінен көрсетілетін базалық қызметтерді ұсынудағы тепе-теңсіздіктерді қысқарту** | | | | |
| **Нысаналы индикаторлар**  Ауылдық елді мекендердің сумен жабдықтау қызметтерімен қамтамасыз етілуі 2027 жылға қарай – 100% (2023 жыл – 95,1%, 2024 жыл – 97,5%,  2025 жыл – 100%, 2026 жыл – 100%).  Ауылдық жерлерде Интернетпен желісін пайдаланушылардың үлесі 2027 жылға қарай – 97% (2023 год – 92,7%, 2024 год – 93,7%, 2025 год – 94,7%, 2026 год – 96%)  Жергілікті жолдардың (облыстық және аудандық маңызы бар) нормативтік жай-күйіндегі үлесін 2027 жылға қарай 95%-ға дейін жеткізу. (2023 год – 86%, 2024 год – 87%, 2025 год – 88%, 2026 год – 90%).  **Күтілетін нәтижелер:**  Даму әлеуеті бар 3,5 мың ауылдық елді мекеннің инфрақұрылымын жаңғырту (елдегі ауыл халқының 90%-ы).  Күтілетін өмір сүру ұзақтығы – 73,5 жас (2021 жылы – 70,8 жас).  Ауылдық жерлерде 655 денсаулық сақтау нысаны, 183 мектеп және 100 спорт ғимараты іске қосылады  650 мәдениет нысаны салынып, жөнделеді | | | | |
| 1. | Ауылдық елді мекендерді бас жоспарлармен және егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларымен қамтамасыз ету | ҰЭМ-ге ақпарат | 2023-2027 жылғы желтоқсан | ИИДМ, облыстардың әкімдіктері |
| 2. | «Ауыл - Ел бесігі» жобасын 9 мыңнан кем емес жұмыс орнын ашумен іске асыру | пайдалануға беру актілері,  ҰЭМ-ге есеп | 2023-2027 жылғы желтоқсан | облыстардың әкімдіктері |
| 3. | Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейін Ұлттық даму жоспарын іске асыру шеңберінде, сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетімділігі жоқ ауылдық елді мекендерді қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды іске асыру | пайдалануға беру актілері | 2023-2027 жылғы желтоқсан | ИИДМ, облыстардың әкімдіктері |
| 4. | АЕМ-де электрмен жабдықтау желілерінің тозуын азайту | пайдалануға беру актілері,  ҰЭМ-ге есеп | 2023-2027 жылғы желтоқсан | облыстардың әкімдіктері |
| 5. | Қазақстан Республикасының 2023-2029 жылдарға арналған отын-энергетика кешенін дамыту тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде (шағын көлемді ЖЭК), ауылдық елді мекендерді электрлендіру үшін баламалы және жаңартылатын энергия көздерінің технологияларын қолдану | энергия үнемдеуші ұйымдармен келісім шарттар,  ҰЭМ-ге есеп | 2023-2027 жылғы желтоқсан | облыстардың әкімдіктері |
| 6. | Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі көліктік-логистикалық әлеуетін дамыту Тұжырымдамасы шеңберінде жергілікті маңызы бар жолдардың нормативтік жай-күйін қамтамасыз ететін іс-шараларды іске асыру | пайдалануға беру актілері | 2023-2027 жылғы желтоқсан | ИИДМ, облыстардың әкімдіктері |
| 7. | Барлық ауыл тұрғындарын Интернет желісімен қамтамасыз ету үшін Интернетке және спутниктік байланысқа кеңжолақты қол жеткізудің техникалық мүмкіндіктерін қолдану | ҰЭМ-ге ақпарат | 2023-2027 жылғы желтоқсан | ЦДИАӨМ, облыстардың әкімдіктері |
| 8. | Ауылдық жерлерде 650 мәдениет объектісін және жылдам салынатын, шығыны аз 100 спорт құрылысын салу | пайдалануға беру актілері | 2023-2027 жылғы желтоқсан | МСМ, облыстардың әкімдіктері |
| 9. | Аудан орталықтарында және аудандық маңызы бар қалаларда интернаттық оқытуды дамыту | пайдалануға беру актілері | 2023-2027 жылғы желтоқсан | ОАМ, облыстардың әкімдіктері |
| 10. | Ауылдық жерлерде инфрақұрылымды дамыту бойынша табысты өңірлік кейстерді енгізу жөніндегі жобаларды іске асыру (Ауылдық аумақтарды тұрақты дамыту қорының тәжірибесі) | ҰЭМ-ге ақпарат | 2023-2027 жылғы желтоқсан | облыстардың әкімдіктері,  ААТДҚ (келісу бойынша) |
| 11. | Шекара маңы аумақтарында әлеуметтік және инженерлік инрфқұрылымды салу, реконструциялау, жөндеу | пайдалануға беру актілері,  ҰЭМ-ге есеп | 2023-2027 жылғы желтоқсан | облыстардың әкімдіктері |
| 12. | Өткізу пункттерінің инфрақұрылымын дамыту және жайластыру жөніндегі іс-шараларды іске асыру | пайдалануға беру актілері,  ҰЭМ-ге есеп | 2023-2027 жылғы желтоқсан | облыстардың әкімдіктері |
| 13. | Ауылдық елді мекендерді (оның ішінде шалғайдағы және шекара маңындағы) цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратудың отандық телеарналарымен қамтамасыз ету | ҰЭМ-ге ақпарат | 2023-2027 жылғы  сәуір | АҚДМ, облыстардың әкімдіктері |
| 14. | Өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес тірек ауылдық елді мекендерді пошта байланысы объектілерімен қамтамасыз ету (оның ішінде аталған пошта байланысы бөлімшелерінде мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету) | ҰЭМ-ге ақпарат | 2023-2025 жылғы желтоқсан | ЦДИАӨМ, облыстардың әкімдіктері, «Казпошта» АҚ (келісу бойынша) |
| 15. | Ауылдық елді мекендердегі учаскелік полиция пункттерінің материалдық-техникалық жарақтандырылуын дамыту және нығайту жөніндегі жұмыс жоспарын әзірлеу және бекіту | ІІМ-бұйрығы | 2023 жылғы  маусым | ІІМ, облыстардың әкімдіктері |
| 16. | Ауылдық елді мекендерде мемлекеттік өртке қарсы қызметтің өрт сөндіру депосын салу | пайдалануға беру актілері, | 2023-2027 жылғы желтоқсан | ТЖМ, облыстардың әкімдіктері |
| 17. | Ауылдық елді мекендерде сиреналық-сөйлеу құрылғыларын (ССҚ) орнату жөніндегі шараларды қабылдау | пайдалануға беру актілері | 2023-2027 жылғы желтоқсан | ТЖМ, облыстардың әкімдіктері |
| 18. | Шомылуға рұқсат етілген және жабдықталған орындарда өрт сөндіру бекеттерін орнату | пайдалануға беру актілері,  ТЖМ-ге есеп | 2023-2027 жылғы желтоқсан | облыстардың әкімдіктері |
| 19. | Экологиялық және экономикалық орындылығын ескере отырып, тұрмыстық қатты қалдықтардың қайталама шикізатын қабылдау пункттерін құру | пайдалануға беру актілері | 2023-2027 жылғы желтоқсан | ЭТРМ, облыстардың әкімдіктері |
| **2. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту, ауыл шаруашылығы кооперациясын, сондай-ақ ауылдағы кәсіпкерлікті дамытуды ынталандыру жолымен ауыл халқы табысының деңгейін арттыру** | | | | |
| **Нысаналы индикаторлар**  Кірісі ең төмен күнкөріс деңгейінен аз ауыл халқының үлесі – (2023 жылы – 7,0%, 2024 жылы – 6,6%, 2025 жылы – 6,3%, 2026 жылы – 6,0%)  2027 жылға қарай – 5,8%  Ауылдық жерлердегі жұмыссыздық деңгейі – (2023 жыл – 4,9%, 2024 жыл – 4,7%, 2025 жыл – 4,5%, 2026 жыл – 4,3%) 2027 жылға қарай –  4,2%; | | | | |
| 20. | Солтүстік Қазақстан облысының әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар арқылы АӨК-тегі ірі зәкірлік инвестициялық жобаларды қаржыландыру жөніндегі тәжірибесін кеңінен тарату | ҰЭМ-ге ақпарат | 2023-2027 жылғы желтоқсан | АШМ, ҚМ, ҰЭМ, ЭТРМ, облыстардың әкімдіктері |
| 21. | Жамбыл облысының ауыл шаруашылығы кооперациясының дамуы бойынша тәжірибесін масштабтау («Ауыл аманаты» жобасын іске асыру) | АШМ бұйрығы | 2023 жылғы  шілде | АШМ, Еңбекмині, ҚМ облыстардың әкімдіктері |
| 22. | Өндірістік ауыл шаруашылығы кооперациясын ынталандыру жөніндегі шараларды әзірлеу және имплементациялау | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | 2023 жылғы желтоқсан | АШМ, облыстардың әкімдіктері |
| 23. | Кредиттік ресурстарға қолжетімділікті арттыру мақсатында АШТӨ-ге кепілді қамтамасыз ету бойынша кепілдіктер беру | ҰЭМ-ге есеп | 2023-2027 жылғы желтоқсан | АШМ, облыстардың әкімдіктері |
| 24. | Пайыздық мөлшемелерді субсидиялау және кәсіпкерлердің кредиттері бойынша кепілдік беру | ҰЭМ-ге есеп | 2023-2027 жылғы желтоқсан | Облыстардың әкімдіктері, «Даму» КДҚ» АҚ (келісу бойынша) |
| 25. | «Мен – кәсіпкер» құралы шеңберінде «Бір ауыл – бір өнім» жобасын іске асыру | ҰЭМ-ге есеп | 2023-2027 жылғы желтоқсан | облыстардың әкімдіктері, «Атамекен» ҚР ҰКП  (келісу бойынша) |
| 26. | Пайдаланылмайтын және Қазақстан Республикасының Заңнамасын бұза отырып берілген жерлерді қайтару | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | наурыз,  2024-2027 жылдар | АШМ, облыстардың әкімдіктері |
| 27. | Ауылдық жерлерде, жер қойнауын пайдаланушылардың, жүйе құраушы кәсіпорындардың шағын және орта бизнес белдеуін құру, әлеуметтік даму және тауар өндірушілер үшін ұзақ мерзімді тапсырыстарды қамтамасыз етуді қоса алғанда, отандық құнды дамыту бағдарламаларын әзірлеу жөніндегі міндеттемелерін заңнамалық тұрғыдан бекіту | «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» ҚР Кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу | 2024 жыдғы  желтоқсан | ИИДМ, ЭМ |
| 28. | Аудан орталықтарында, аудандық маңызы бар қалаларда және ірі АЕМ-де шағын өнеркәсіп парктерін құру | пайдалануға беру актілері,  ҰЭМ-ге есеп | желтоқсан,  2023-2027 жылдар | облыстардың әкімдіктері |
| 29. | Аудандар (өңіраралық ынтымақтастық бойынша пилот – СҚО және Алматы облысы) мен инвесторлар өкілдері арасында келісім (меморандум) жасасу және жобалық кеңсе құру | келісім (меморандум) | 2023 жылғы  қазан | Алматы және Солтүстік Қазақстан облыстарының әкімдіктері |
| 30. | Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерде агро, этно, экотуризммен айналысуға мүмкіндік беру жөніндегі шараларды әзірлеу (қонақ үйлер салу) | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | 2024 жылғы  қаңтар | МСМ, АШМ, облыстардың әкімдіктері |
| 31. | Ауылдық аумақтарда заманауи сауда форматтарын құру | пайдалануға беру актілері | 2023 жылғы, желтоқсан | СИМ, облыстардың әкімдіктері |
| 32. | Мектеп оқушыларын ауыл аумағы үшін талап етілетін аграрлық кәсіптер мен ауыл шаруашылығына жатпайтын қызмет түрлерінің мамандықтарын алуға, оның ішінде ауылдық жерде орналасқан білім беру ұйымдарының базасында кәсіптік бағдарлау | ОАМ-ге есеп | 2023-2027 жылғы желтоқсан | облыстардың әкімдіктері,  ҒЖБМ |
| 33. | Аудан орталықтары мен аудандық маңызы бар қалаларда кәсіпкерлерді оқыту үшін коворкинг-орталықтар құру жөніндегі шараларды қабылдау | пайдалануға беру актілері,  ҰЭМ-ге есеп | 2023-2027 жылғы желтоқсан | облыстардың әкімдіктері |
| 34. | Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде арнайы жабдықтармен және оқу-әдістемелік материалдармен жабдықталған мобильді оқу орталықтары арқылы оқытуды ұйымдастыру | ОАМ-нің бұйрығы | 2023 жылғы, желтоқсан | ОАМ, облыстардың әкімдіктері |
| 35. | Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде халықты жұмыспен қамтудың мобильді орталықтарымен қамтамасыз ету | ҰЭМ-ге ақпарат | 2023-2027 жылғы желтоқсан | Еңбекмині, облыстардың әкімдіктері |
| 36. | Ауыл тұрғындарын жұмысқа орналастыру үшін бос жұмыс орындарының онлайн жәрмеңкелерін өткізу | ҰЭМ-ге ақпарат | 2023-2027 жылғы желтоқсан | Еңбекмині, АШМ, облыстардың әкімдіктері |
| 37. | Аграрлық мамандықтарды дәріптеу (пиар науқандар, AgroSkilss байқауларын өткіу және т.б.) | медиа жоспар | 2023-2027 жылғы  шілде | АҚДМ, МСМ, Еңбекмині, АШМ, облыстардың әкімдіктері |
| **3. Ауылдық аумақтарды дамытуды институционалдық қамтамасыз ету**  **Күтілетін нәтижелер:**  Институционалдық қолдау арқылы ауылдық аумақтарды қолдау мен дамытуға бағытталған шаралар кешенін жүйелеу. | | | | |
| 38. | Елді мекендердің санаттарын «Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Заңның талаптарына сәйкестікке келтіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу | ҰЭМ-ге ақпарат | 2023-2027 жылғы желтоқсан | облыстардың әкімдіктері |
| 39. | Іс-шараларды іске асыру мерзімдерін, қаржыландыру көздерін және жауапты мемлекеттік органдарды көрсете отырып, экономикалық әлеуетті, инженерлік және әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту мүмкіндіктерін айқындау арқылы, оларға сараланған көзқарас негізінде әрбір облыс бойынша ауылдық аумақтарды дамытудың жол карталарын әзірлеу | жол карталары | 2023 жылғы  қазан | ҰЭМ, облыстардың әкімдіктері, мүдделі мемлекеттік органдар |
| 40. | Даму әлеуеті бар ауылдық елді мекендердің (тірек, серікттес АЕМ) тізбесін өзектілендіру | облыс әкімдерінің шешімі | 2023 жылғы  тамыз | ҰЭМ, облыстардың әкімдіктері |
| 41. | Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік-экономикалық дамуына мониторинг (скрининг) жүргізу туралы нұсқаулықты әзірлеу | ҰЭМ бұйрығы | 2023 жылғы  қыркүйек | ҰЭМ,  ЭЗИ АҚ (келісу бойынша) |
| 42. | Даму әлеуеті бар ауылдық елді мекендердің әлеуметтік-экономикалық дамуына мониторинг (скрининг) жүргізу | талдамалық ақпарат,  мүдделі мемлекеттік органдарға | 2023 жылғы желтоқсан | ҰЭМ, облыстардың әкімдіктері |
| 43. | Өңірлік стандарттар жүйесінің қамтамасыз етілуін есептеу әдістемесін бекіту | ҰЭМ бұйрығы | 2023 жылғы  тамыз | ҰЭМ, облыстардың әкімдіктері, ЭЗИ АҚ (келісу бойынша) |
| 44. | Өңірлік стандарттар жүйесінің әлеуметтік объектілермен (игіліктермен) және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз етілу көрсеткішін ескере отырып, жалпы трансферттерді есептеу әдістемесін жаңарту | ҰЭМ бұйрығы | 2024 жылғы  ақпан | ҰЭМ, облыстардың әкімдіктері, мүдделі мемлекеттік органдар |
| 45. | Білім беру ұйымдары желісінің кепілдендірілген мемлекеттік стандартын өзектендіру | ОАМ бұйрығы | 2023 жылғы  қараша | ОАМ, облыстардың әкімдіктері |
| 46. | Нормативтік құқықтық актілерге әлеуметтік қолдау шараларын жетілдіру, оның ішінде тұрғын үй сатып алуға берілетін бюджеттік кредиттің мөлшері мен көтерме жәрдемақыны ұлғайтуды, және «Дипломмен ауылға» жобасы бойынша талап етілетін мамандықтарды қосу жолымен мамандықтар тізбесін кеңейтуді көздейтін өзгерістер енгізу | ҰЭМ бұйрығы | 2023 жылғы  қараша | ҰЭМ, облыстардың әкімдіктері, мүдделі мемлекеттік органдар |
| 47. | Еңбек тапшылығы бар өңірлердің шекара маңындағы ауылдық округтер тұрғындарының жалақысына үстемеақы енгізу бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | 2023 жылғы  тамыз | Еңбекмині, ҰЭМ, ҚМ |
| 48. | Республикалық бюджет қаражаты есебінен басқа елді мекендерге қоныс аудару бөлігінде «Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларына» өзгерістер енгізу жөніндегі мәселені пысықтау | Еңбекмині бұйрығы | 2023 жылғы желтоқсан | Еңбекмині, ҰЭМ, ҚМ |
| 49. | Климаттың өзгеруіне бейімделу шараларын әзірлеу | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | 2023 жылғы  қараша | ЭТРМ, АШМ, ТЖМ,  облыстардың әкімдіктері |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

АҚДМ – Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі

АШМ – Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі

Еңбекмині – Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

ЖАО – Жергілікті атқарушы органдар

ИИДМ – Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі

МСМ – Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі

ОМ – Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі

ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі

Қаржымині – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

ЦДИАӨМ – Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

ІІМ – Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі

ЭТРМ – Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі

ТЖМ – Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі

МТИ – Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі

МЭ – Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі

«Даму» КДҚ» АҚ – «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы

«Атамекен» ҚР ҰКП – «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы

ААТДҚ – Ауыдық аумақтарды тұрақты даму қоры

ЭЗИ АҚ – Экономикалық зерттеулер институты акционерлік қоғамы

«Қазпочта» АҚ – «Қазпошта» акционерлік қоғамы