|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Концепции развития  сельских территорий на 2023 – 2027 годы |
|  |  |

**План действий**

**по реализации Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан  
на 2023 – 2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование реформ/ основных мероприятий**  **в разрезе задач/направлений** | **Форма завершения** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Сокращение диспропорций в предоставлении базовых услуг за счет развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.** | | | | |
| **Целевые индикаторы**  Обеспеченность сельских населенных пунктов к услугам водоснабжения к 2027 году – 100% (2023 год – 95,1%, 2024 год – 97,5%,  2025 год – 100%, 2026 год – 100%)  Доля пользователей сети Интернет в сельской местности к 2027 году – 97% (2023 год – 92,7%, 2024 год – 93,7%, 2025 год – 94,7%, 2026 год – 96,0%)  Доведение доли местных дорог (областного и районного значения) в нормативном состоянии к 2027 году до 95%. (2023 год – 86%, 2024 год – 87%, 2025 год – 88%, 2026 год – 90%)  **Ожидаемые результаты**  Модернизация инфраструктуры 3,5 тыс. сельских населенных пунктов с потенциалом развития (90% сельского населения страны)  Ожидаемая продолжительность жизни – 73,5 лет (2021 – 70,8 лет)  В сельской местности будет осуществлен ввод 655 объектов здравоохранения, 183 школы и 100 спортивных сооружений  Будет построено и отремонтировано 650 объектов культуры | | | | |
| 1. | Обеспечение сельских населенных пунктов генеральными планами и проектами детальной планировки | информация в МНЭ | декабрь 2023-2027 годов | МИИР, акиматы областей |
| 2. | Реализация проекта «Ауыл - Ел бесігі» с ежегодным созданием не менее 9 тыс. рабочих мест | акты ввода в эксплуатацию, отчет в МНЭ | декабрь 2023-2027 годов | акиматы областей |
| 3. | Обеспечение сельских населенных пунктов, не имеющих доступа к услугам водоснабжения в рамках реализации Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года | акты ввода в эксплуатацию | декабрь 2023-2027 годов | МИИР, акиматы областей, |
| 4. | Снижение износа сетей электроснабжения в СНП | акты ввода в эксплуатацию,  отчет в МНЭ | декабрь 2023-2027 годов | акиматы областей |
| 5. | Применение технологий альтернативных и возобновляемых источников энергии для электрификации сельских населенных пунктов в рамках реализации Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы (маломасштабные ВИЭ) | договора с энергоснабжающими организациями,  отчет в МНЭ | декабрь 2023-2027 годов | акиматы областей |
| 6. | Реализация мероприятий, обеспечивающих нормативное состояние дорог местного значения в рамках Концепции развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года | акты ввода в эксплуатацию | декабрь 2023-2027 годов | МИИР, акиматы областей |
| 7. | Применение технических возможностей широкополосного доступа к Интернет и спутниковой связи для обеспечения всех сельских жителей сетью Интернет | информация в МНЭ | декабрь 2023-2027 годов | МЦРИАП, акиматы областей |
| 8. | Строительство и ремонт 650 объектов культуры и 100 быстровозводимых и малозатратных спортивных сооружений в сельской местности | акты ввода в эксплуатацию | декабрь 2023-2027 годов | МКС, акиматы областей |
| 9. | Развитие интернатного обучения в районных центрах и городах районного значения | акты ввода в эксплуатацию | декабрь 2023-2027 годов | МП, акиматы областей |
| 10. | Реализация проектов по внедрению успешных региональных кейсов по развитию инфраструктуры в сельской местности (опыт Фонда устойчивого развития сельских территорий) | информация в МНЭ | декабрь 2023-2027 годов | акиматы областей,  ФУРСТ (по согласованию) |
| 11. | Строительство, реконструкция и ремонт социальной и инженерной инфраструктуры в приграничных районах | акты ввода в эксплуатацию,  отчет в МНЭ | декабрь 2023-2027 годов | акиматы областей |
| 12. | Реализация мероприятий по развитию и обустройству инфраструктуры пунктов пропусков | акты ввода в эксплуатацию,  отчет в МНЭ | декабрь 2023-2027 годов | акиматы областей |
| 13. | Обеспечение сельских населенных пунктов (в том числе отдаленных и приграничных) отечественными телеканалами цифрового эфирного теле–, радиовещания | информация в МНЭ | апрель 2023-2027 годов | МИОР, акиматы областей |
| 14. | Обеспечение опорных сельских населенных пунктов объектами почтовой связи (в том числе обеспечение оказания государственных услуг в указанных отделениях почтовой связи) в соответствии с Системой региональных стандартов | информация в МНЭ | декабрь 2023-2027 годов | МЦРИАП, акиматы областей,  АО «Казпочта»  (по согласованию) |
| 15. | Разработка и утверждение плана работы по развитию и укреплению материально–технической оснащенности участковых пунктов полиции в сельских населенных пунктах | приказ МВД | июнь 2023 года | МВД, акиматы областей |
| 16. | Строительство пожарных депо государственной противопожарной службы в сельских населенных пунктах | акты ввода в эксплуатацию | декабрь 2023-2027 годов | МЧС, акиматы областей |
| 17. | Установка сиренно–речевых устройств (СРУ) в сельских населенных пунктах | акты ввода в эксплуатацию | декабрь 2023-2027 годов | МЧС, акиматы областей, |
| 18. | Установка пожарных постов, разрешенных и оборудованных мест для купания | акты ввода в эксплуатацию,  отчет в МЧС | декабрь 2023-2027 годов | акиматы областей |
| 19. | Создание пунктов приемов вторсырья твердых бытовых отходов с учетом экологической и экономической целесообразности | акты ввода в эксплуатацию | декабрь 2023-2027 годов | МЭПР, акиматы областей |
| **2. Повышение уровня доходов сельского населения путем развития агропромышленного комплекса, стимулирования и поддержки сельскохозяйственной кооперации, а также предпринимательства на селе** | | | | |
| **Целевые индикаторы**  Доля сельского населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума – (2023 год – 7,0%, 2024 год – 6,6%, 2025 год – 6,3%, 2026 год – 6,0%) к 2027 г. – 5,8%  Уровень безработицы в сельской местности – (2023 год – 4,9%, 2024 год – 4,7%, 2025 год – 4,5%, 2026 год – 4,3%) к 2027 г. – 4,2%; | | | | |
| 20. | Тиражирование опыта Северо–Казахстанской области по финансированию крупных якорных инвестиционных проектов в АПК в установленном законодательством порядке через поверенного агента | информация в МНЭ | декабрь 2023-2027 годов | МСХ, МФ, МНЭ, МЭПР, акиматы областей |
| 21. | Масштабирование опыта Жамбылской области по развитию сельхозкооперации (реализация проекта «Ауыл аманаты») | приказ МСХ | июль 2023 года | МСХ, МТСЗН, МФ,  акиматы областей |
| 22. | Разработка и имплементация мер по стимулированию производственной сельскохозяйственной кооперации | информация в Правительство  Республики Казахстан | декабрь 2023 года | МСХ, акиматы областей |
| 23. | Предоставление сельхозтоваропроизводителям гарантий по залоговому обеспечению в целях повышения доступности к кредитным ресурсам | отчет в МНЭ | декабрь 2023-2027 годов | МСХ, акиматы областей |
| 24. | Субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам предпринимателей | отчет в МНЭ | декабрь 2023-2027 годов | акиматы областей, АО «ФРП «Даму» (по согласованию) |
| 25. | Реализация проекта «Одно село – один продукт» в рамках инструмента «Мен кәсіпкер» | отчет в МНЭ | декабрь 2023-2027 годов | акиматы областей,  НПП РК «Атамекен»  (по согласованию) |
| 26. | Изъятие земель, неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства Республики Казахстан | информация в Правительство  Республики Казахстан | март 2024-2027 годы | МСХ, акиматы областей |
| 27. | Законодательное закрепление обязательств недропользователей, системообразующих предприятий по разработке программ развития внутристрановой ценности, включая создание пояса малого и среднего бизнеса, социальное развитие и обеспечение долгосрочными заказами производителей сельских территорий | внесение изменений и дополнений в Кодекс РК  «О недрах и недропользовании» | декабрь 2024 года | МИИР, МЭ |
| 28. | Создание малых промышленных парков в районных центрах, городах районного значения | акты ввода в эксплуатацию,  отчет в МНЭ | декабрь 2023-2027 годов | акиматы областей |
| 29. | Заключение соглашения (меморандум) и создание проектного офиса между районами (пилот по межрегиональной кооперации – СКО и Алматинской области) и представителями инвесторов | соглашение (меморандум) | октябрь 2023 года | акиматы Алматинской и Северо–Казахстанской областей |
| 30. | Выработка мер по предоставлению возможности занятием агро–, этно–, экотуризмом на землях сельскохозяйственного назначения (строительство гостевых домов) | информация в Правительство  Республики Казахстан | январь 2024 года | МКС, МСХ, акиматы областей |
| 31. | Создание современных форматов торговли в сельской местности | акты ввода в эксплуатацию | декабрь 2023 года | МТИ, акиматы областей |
| 32. | Профессиональное ориентирование школьников на получение востребованных для сельской территории аграрных профессий и специальностей несельскохозяйственных видов деятельности, в том числе на базе образовательных организаций, находящихся в сельской местности | отчет в МП | декабрь 2023-2027 годов | акиматы областей, МНВО |
| 33. | Принятие мер по созданию в районных центрах и городах районного значения коворкинг–центров для обучения предпринимателей | акты ввода в эксплуатацию,  отчет в МНЭ | декабрь 2023-2027 годов | акиматы областей |
| 34. | Организация обучения в отдаленных сельских населенных пунктах через мобильные учебные центры, укомплектованные специальным оборудованием и учебно–методическим материалом | приказ МП | декабрь 2023 года | МП, акиматы областей |
| 35. | Обеспечение отдаленных сельских населенных пунктов мобильными центрами занятости населения | информация в МНЭ | декабрь 2023-2027 годов | МТСЗН, акиматы областей |
| 36. | Проведение онлайн ярмарок вакансий для трудоустройства сельских жителей | информация в МНЭ | декабрь 2023-2027 годов | МТСЗН, МСХ, акиматы областей |
| 37. | Популяризация аграрных профессий (пиар-кампании, проведение конкурсов AgroSkills и т.д.) | медиа-план | июль 2023-2027 годов | МИОР, МКС, МСХ, МТСЗН, акиматы областей |
| **3. Институциональное обеспечение развития сельских территорий**  **Ожидаемый результат**  Систематизация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие сельских территорий | | | | |
| 38. | Приведение категорий населенных пунктов в соответствие с требованиями Закона «Об административно–территориальном устройстве Республики Казахстан» | информация в МНЭ | декабрь 2023-2027 годов | акиматы областей |
| 39. | Разработка дорожных карт развития сельских территорий по каждой области на основе дифференцированного подхода к ним, с определением возможностей развития экономического потенциала, инженерной и социальной инфраструктуры, с указанием сроков реализации мероприятий, источников финансирования и ответственных госорганов | дорожные карты | октябрь 2023 года | МНЭ, акиматы областей, заинтересованные госорганы |
| 40. | Актуализация перечня сельских населенных пунктов с потенциалом развития (опорные, спутниковые СНП) | решения акимов областей | август 2023 года | МНЭ, акиматы областей |
| 41. | Разработка инструкции о проведении мониторинга (скрининга) социально–экономического развития сельских населенных пунктов | приказ МНЭ | сентябрь 2023 года | МНЭ,  АО ИЭИ (по согласованию) |
| 42. | Проведение мониторинга (скрининга) социально–экономического развития сельских населенных пунктов с потенциалом развития | аналитическая информация в заинтересованные государственные органы | декабрь 2023 года | МНЭ, акиматы областей |
| 43. | Утверждение методики расчета обеспеченности Системы региональных стандартов | приказ МНЭ | август 2023 года | МНЭ, акиматы областей,  АО ИЭИ (по согласованию) |
| 44. | Актуализация методики расчета трансфертов общего характера с учетом показателя обеспеченности социальными объектами (благами) и услугами Системы региональных стандартов | приказ МНЭ | февраль 2024 года | МНЭ, акиматы областей, заинтересованные государственные органы |
| 45. | Актуализация гарантированного государственного норматива сети организаций образования | приказ МП | ноябрь 2023 года | МП, акиматы областей |
| 46. | Внесение изменений в нормативные правовые Акты, предполагающие совершенствование мер социальной поддержки, в том числе увеличение размеров бюджетного кредита на приобретение жилья, подъемного пособия и расширение перечня специальностей путем включения востребованных специальностей по проекту «С дипломом в село». | приказ МНЭ | ноябрь 2023 года | МНЭ, акиматы областей, заинтересованные государственные органы |
| 47. | Выработка предложений по введению надбавки к заработной плате жителям приграничных сельских округов трудодефицитных регионов | информация в Правительство  Республики Казахстан | август 2023 года | МТСЗН, МНЭ, МФ |
| 48. | Внесение изменений в Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы в части финансирования из средств республиканского бюджета добровольного переселения в другие населенные пункты | приказ МТСЗН | декабрь 2023 года | МТСЗН, МНЭ, МФ |
| 49. | Разработка мер по адаптации к изменению климата | информация в Правительство  Республики Казахстан | ноябрь 2023 года | МЭПР, МСХ, МЧС, акиматы областей |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МИО – Местные исполнительные органы

МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

МП – Министерство просвещения Республики Казахстан

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МТИ – Министерство торговли и интеграции

МЭ – Министерство энергетики

АО «ФРП «Даму» – Акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму»

НПП РК «Атамекен» – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

ФУРСТ – Фонд устойчивого развития сельских территорий

АО ИЭИ – Акционерное общество Институт экономических исследований

АО «Казпочта» – Акционерное общество «Казпочта»